Аналитическая  справка  МАОУ СОШ № 80  по итогам реализации проекта «Шахматы в школу» в 2021-2022 учебном году

Согласно Распоряжению Департамента образования г.Екатеринбург №1947/46/36 от 15.10.2021г. МАОУ СОШ №80 вошла в состав участников проекта «Шахматы – в школу» в статусе районного ресурсного центра.

Для реализации проекта в Учебный план школы был введен предмет «Шахматы» в 4-5 классах за счет 3-его часа физической культуры:

4-е классы – 120 человек (4а,б,в,г)

5-е классы – 122 человека (5а,б,в,г)

Для ребят, заинтересованных шахматами в рамках дополнительного образования были организованы занятия в кружке «Шахматы» (2 группы по 1 часу 2 раза в неделю по 15 чел.) для обучающихся 3-4, 5-7 классов, а также 3 группы по 12 человек на внебюджетной основе для 1-2 классов.

Материально-техническое оснащение:

- Оформлен спец. кабинет для занятий шахматами – «Шахматный клуб»;

- Закуплено оборудование:

  - шахматные столы (15 шт.),

  - наборы шахматы (15 шт.),

  - демонстрационная магнитная доска,

  - настольные часы для шахмат (15 шт.)

  - напольные шахматы (высота - 60см.)

  - учебники по шахматам, входящие в федеральный перечень рекомендованных учебников.

Для эффективной реализации проекта запланировано дальнейшее развитие предметно-эстетическая шахматной среды через оформление шахматной рекреации портретами великих шахматистов, элементами декора в шахматном стиле – «шахматный портал».

Кадровые ресурсы: занятия по шахматам проводит педагог 1 квалификационной категории, судья 1 категории – Казаринов Василий Поликарпович.

Курсы повышения квалификации в области шахматного образования:

- УрГЭУ «Методика обучения игре в шахматы» -  2 педагога (Анчугова М.А. – учитель начальных классов, Казаринов В.П. – педагог доп.образования)

- 19.11.2021г. проектная комната «Шахматы как средство интеллектуального развития ребенка» (далее – проектная комната) в рамках педагогического проектного офиса «Территория талантов». ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» НОО «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»

- 16.02.2022г.Семинар «Организация обучения шахматам с применением информационных технологий» в формате onlinе – организатор «Уральская шахматная академия».

- 05.03.2022г. Всероссийская конференция «Интеллектуальное здоровье будущего поколения через шахматное образование в школах» на базе УрГЭУ.

В 2021-2022 г. были организованы и проведены следующие мероприятия для обучающихся и родителей в рамках проекта:

Сентябрь 2021 года: родительское собрание (онлайн) – вопросы по организации учебного предмета «Шахматы», а также кружка дополнительного образования «Шахматы».

Ноябрь 2021 года: конкурс «Шахматные сказки» для начальной школы (на лучшую сказку/ рассказ о шахматах).

Декабрь 2021 года: шахматный турнир «Шахматный новый год» среди обучающихся 1-7 классов (36 участников) совместно с Федерацией шахмат  г.Екатеринбурга;

Февраль 2022 года: выставка рисунков на шахматную тематику «Шахматное королевство»;

Март 2022 года: Первенство общеобразовательных организаций Орджоникидзевского района по шахматам "Шахматный Екатеринбург" (1 место в районе) – МАОУ СОШ №80 была площадкой проведения турнира.

Апрель 2022 года:  Первенство  города Екатеринбурга по быстрым шахматам среди команд общеобразовательных организаций  «Шахматный Екатеринбург» на базе МАОУ Лицея №180.

11 мая 2022 года: Турнир по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций города Екатеринбурга ,,Кубок чемпионов", посвящённый Дню Победы на базе МАОУ Лицея №180.

27 июня запланировано проведение круглого стола с руководителями проекта «Шахматы – в школу» среди школ-участников Орджоникидзевского района (МАОУ СОШ №114, МАОУ СОШ №68) – кураторы и преподаватели для подведения итогов первого года реализации проекта, определения проблемных моментов, уточнения и координации дальнейшего взаимодействия между школами.

В 2022-2023 учебном году запланировано ввести предмет «Шахматы» за счет 3-его часа физкультуры в параллели 2-х и 4-х классов. Для 5-6 классов, заинтересовавшихся игрой продолжатся занятия в кружке дополнительного образования в 2-х группах по 1ч. 2 раза в неделю.

Директор МАОУ СОШ № 80						Меньшенина Ж.М.

Руководитель проекта «Шахматы в школу»					Габова Е.Р.

Сведения о достижении значений показателей результативности работы

районного ресурсного центра

по состоянию на 31 мая 2022 года.

Тема сетевого проекта: «Шахматы – в школу»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №80 г.Екатеринбурга

| Номер строки | Наименование показателя результативности | Запланированное значение показателя результативности по состоянию на 31.05.2022г. | Достигнутое знание показателя результативности за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Число образовательных организаций-участников проекта (единиц) | 3 | 3 |
|  | Численность обучающихся, задействованных в реализации Проекта | 347 | 383 |
|  | Численность педагогов образовательных организаций – участников Проекта (человек) | 7 | 7 |
|  | Численность образовательных программ, реализуемых образовательными организациями–участниками Проекта | 3 | 3 |
|  | Количество участников шахматных турниров и состязаний муниципального и регионального уровней | 60 | 60 |
|  | Количество победителей и призеров шахматных турниров и состязаний муниципального уровня | 9(район) 0 | 9(район) 0 |
|  | Количество победителей и призеров шахматных турниров и состязаний регионального уровня | 0 | 0 |
|  | Количество детей, обеспеченных индивидуальным сопровождением со стороны МОО «Федерации шахмат Екатеринбурга» | 1 | 1 (Мокроусов Дмитрий) |
|  | Положительная динамика результатов освоения учебного предмета «Математика» (общий результат) | 5% | 5% |
|  | Положительная динамика результатов освоения учебного предмета «математика» (по каждому участнику) | 68 – 0 80 – 5% 114- 5% | 68 – 0 80 – 5% 114-5% |
|  | Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по темам, запланированным в рамках реализации проекта (человек) | 8 | 8 |
|  | Объем субсидий, направленных на повышение квалификации в рамках реализации проекта за отчетный период | По договору | По договору |
|  | Количество проведенных мероприятий в рамках реализации проекта | 11 | 11 |
|  | Количество публикаций о деятельности районного ресурсного центра в информационно-коммуникационной системе «Интернет», в том числе публикации в социальных сетях, печатных изданиях (число) | 4 | 4 |
|  | Наличие полного пакета документов по оформлению деятельности организаций-участников проекта (да – 1, нет – 0) | 1 | 0 |
|  | Перечень наиболее активных образовательных организаций-участников, вовлеченных в реализацию образовательного проекта |  | МАОУ СОШ №80 |
|  | Степень удовлетворенности целевых групп (обучающиеся, педагоги, родители) посредством анкетного опроса и исследований на каждом этапе реализации проекта | 100 | 98 |

Исполнитель					Габова Е.Р.