**Аналитическая справка МАОУ СОШ № 80 по итогам реализации проекта «Шахматы в школу» в 2021-2022 учебном году**

Согласно Распоряжению Департамента образования г.Екатеринбург №1947/46/36 от 15.10.2021г. МАОУ СОШ №80 вошла в состав участников проекта «Шахматы – в школу» в статусе районного ресурсного центра.

Для реализации проекта в Учебный план школы был введен предмет «Шахматы» в 4-5 классах за счет 3-его часа физической культуры:

4-е классы – 120 человек (4а,б,в,г)

5-е классы – 122 человека (5а,б,в,г)

Для ребят, заинтересованных шахматами в рамках дополнительного образования были организованы занятия в кружке «Шахматы» (2 группы по 1 часу 2 раза в неделю по 15 чел.) для обучающихся 3-4, 5-7 классов, а также 3 группы по 12 человек на внебюджетной основе для 1-2 классов.

**Материально-техническое оснащение:**

1. **Оформлен спец. кабинет для занятий шахматами – «Шахматный клуб»;**
2. **Закуплено оборудование:**
   1. **шахматные столы (15 шт.),**
   2. **наборы шахматы (15 шт.),**
   3. **демонстрационная магнитная доска,**
   4. **настольные часы для шахмат (15 шт.)**
   5. **напольные шахматы (высота - 60см.)**
   6. **учебники по шахматам, входящие в федеральный перечень рекомендованных учебников.**

**Для эффективной реализации проекта запланировано дальнейшее развитие предметно-эстетическая шахматной среды через оформление шахматной рекреации портретами великих шахматистов, элементами декора в шахматном стиле – «шахматный портал».**

**Кадровые ресурсы: занятия по шахматам проводит педагог 1 квалификационной категории, судья 1 категории – Казаринов Василий Поликарпович.**

**Курсы повышения квалификации в области шахматного образования:**

1. **УрГЭУ «Методика обучения игре в шахматы» - 2 педагога (Анчугова М.А. – учитель начальных классов, Казаринов В.П. – педагог доп.образования)**
2. **19.11.2021г. проектная комната «Шахматы как средство интеллектуального развития ребенка» (далее – проектная комната) в рамках педагогического проектного офиса «Территория талантов».** **ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» НОО «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»**
3. **16.02.2022г.Семинар «Организация обучения шахматам с применением информационных технологий» в формате onlinе – организатор «Уральская шахматная академия».**
4. **05.03.2022г. Всероссийская конференция «Интеллектуальное здоровье будущего поколения через шахматное образование в школах» на базе УрГЭУ.**

**В 2021-2022 г. были организованы и проведены следующие мероприятия для обучающихся и родителей в рамках проекта:**

**Сентябрь 2021 года: родительское собрание (онлайн) – вопросы по организации учебного предмета «Шахматы», а также кружка дополнительного образования «Шахматы».**

**Ноябрь 2021 года: конкурс «Шахматные сказки» для начальной школы (на лучшую сказку/ рассказ о шахматах).**

**Декабрь 2021 года: шахматный турнир «Шахматный новый год» среди обучающихся 1-7 классов (36 участников) совместно с Федерацией шахмат г.Екатеринбурга;**

**Февраль 2022 года: выставка рисунков на шахматную тематику «Шахматное королевство»;**

Март 2022 года: Первенство общеобразовательных организаций Орджоникидзевского района по шахматам "Шахматный Екатеринбург" (1 место в районе) – МАОУ СОШ №80 была площадкой проведения турнира.

Апрель 2022 года: Первенство города Екатеринбурга по быстрым шахматам среди команд общеобразовательных организаций «Шахматный Екатеринбург» на базе МАОУ Лицея №180.

11 мая 2022 года: Турнир по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций города Екатеринбурга ,,Кубок чемпионов", посвящённый Дню Победы на базе МАОУ Лицея №180.

27 июня запланировано проведение круглого стола с руководителями проекта «Шахматы – в школу» среди школ-участников Орджоникидзевского района (МАОУ СОШ №114, МАОУ СОШ №68) – кураторы и преподаватели для подведения итогов первого года реализации проекта, определения проблемных моментов, уточнения и координации дальнейшего взаимодействия между школами.

В 2022-2023 учебном году запланировано ввести предмет «Шахматы» за счет 3-его часа физкультуры в параллели 2-х и 4-х классов. Для 5-6 классов, заинтересовавшихся игрой продолжатся занятия в кружке дополнительного образования в 2-х группах по 1ч. 2 раза в неделю.

**Директор МАОУ СОШ № 80 Меньшенина Ж.М.**

**Руководитель проекта «Шахматы в школу» Габова Е.Р.**

**Сведения о достижении значений показателей результативности работы**

**районного ресурсного центра**

**по состоянию на 31 мая 2022 года.**

**Тема сетевого проекта: «Шахматы – в школу»**

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №80 г.Екатеринбурга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки** | **Наименование показателя результативности** | **Запланированное значение показателя результативности по состоянию на 31.05.2022г.** | **Достигнутое знание показателя результативности за отчетный период** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Число образовательных организаций-участников проекта (единиц)** | **3** | **3** |
|  | **Численность обучающихся, задействованных в реализации Проекта** | **347** | **383** |
|  | **Численность педагогов образовательных организаций – участников Проекта (человек)** | **7** | **7** |
|  | **Численность образовательных программ, реализуемых образовательными организациями–участниками Проекта** | **3** | **3** |
|  | **Количество участников шахматных турниров и состязаний муниципального и регионального уровней** | **60** | **60** |
|  | **Количество победителей и призеров шахматных турниров и состязаний муниципального уровня** | **9(район)**  **0** | **9(район)**  **0** |
|  | **Количество победителей и призеров шахматных турниров и состязаний регионального уровня** | **0** | **0** |
|  | **Количество детей, обеспеченных индивидуальным сопровождением со стороны МОО «Федерации шахмат Екатеринбурга»** | **1** | **1**  **(Мокроусов Дмитрий)** |
|  | **Положительная динамика результатов освоения учебного предмета «Математика» (общий результат)** | **5%** | **5%** |
|  | **Положительная динамика результатов освоения учебного предмета «математика» (по каждому участнику)** | **68 – 0**  **80 – 5%**  **114- 5%** | **68 – 0**  **80 – 5%**  **114-5%** |
|  | **Численность педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по темам, запланированным в рамках реализации проекта (человек)** | **8** | **8** |
|  | **Объем субсидий, направленных на повышение квалификации в рамках реализации проекта за отчетный период** | **По договору** | **По договору** |
|  | **Количество проведенных мероприятий в рамках реализации проекта** | **11** | **11** |
|  | **Количество публикаций о деятельности районного ресурсного центра в информационно-коммуникационной системе «Интернет», в том числе публикации в социальных сетях, печатных изданиях (число)** | **4** | **4** |
|  | **Наличие полного пакета документов по оформлению деятельности организаций-участников проекта (да – 1, нет – 0)** | **1** | **0** |
|  | **Перечень наиболее активных образовательных организаций-участников, вовлеченных в реализацию образовательного проекта** |  | **МАОУ СОШ №80** |
|  | **Степень удовлетворенности целевых групп (обучающиеся, педагоги, родители) посредством анкетного опроса и исследований на каждом этапе реализации проекта** | **100** | **98** |

**Исполнитель Габова Е.Р.**