**Календарный план мероприятий по реализации проекта**

**«Тьюториум-профориентационное пространство для развития и формирования компетентностей обучающихся, необходимых для успешной адаптации выпускников в современном обществе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Форма проведения и реализации** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 полугодие | | | | |
| **Выявление проблем и обоснование их актуальности – диагностико-аналитический этап** | | | | |
| 1 | Анализ потребностей и условий, выявление проблем | Совещание | сентябрь | Администрация школы |
|  | Определение актуальных направлений дальнейшего развития, определение целей и задач дальнейшего развития | Совещание | сентябрь | Администрация школы |
| **Организация экспериментальной, научно-методической и исследовательской работы – организационный этап** | | | | |
| 2 | Ознакомление педагогов и  родителей с проектом | Совещание педколлектива  Родительское собрание | октябрь | Администрация школы |
| 3 | Проведение вводных встреч с обучающимися | Беседа, презентация проекта | октябрь | Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р. |
| 4 | Диагностика интересов и склонностей: анкеты и тесты | Анкетирование и тестирование 8-10 классов | октябрь | Понаморева Е.М.  Добротворская Л.Л. |
| 5 | Обработка результатов и составление отчетов | Сводный анализ | октябрь | Понаморева Е.М.  Добротворская Л.Л. |
| 6 | Информационные встречи с представителями профессий  /экскурсии | Экскурсионные выезды | Сентябрь-декабрь | Классные руководители |
| **Реализация программы-практический этап** | | | | |
| 7 | Начало функционирования школы юного тьютора | Теоретические и практические занятия | Ноябрь-декабрь | Добротворская Л.Л.  Андреева М.А. |
| 8 | Организация и проведение фестиваля «Первые в пофессии» в школе | Общешкольное событие | Ноябрь-декабрь | Габова Е.Р. |
| 9 | Мастер-классы от школьного сообщества | По первым практическим навыкам | Ноябрь-декабрь | Добротворская Л.Л.  Колесникова Ю.А. |
| 10 | Организация и проведение профориентационной смены профильного школьного лагеря в каникулярное время | Мастер-классы;  экскурсии;  фестивали | Ноябрь-декабрь | Габова Е.Р.  Колесникова Ю.А. |
| 11 | Трансляция опыта на региональном и всероссийском уровне | Вебинары,  конференции | Декабрь | Меньшенина Ж.М.  Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р. |
| 2 полугодие | | | | |
| 12 | Групповые занятия специалистов с командой тьюторов  Школа юного тьютора | Январь-февраль | 1 раз в неделю | Добротворская Л.Л.  Андреева М.А. |
| 13 | Организация специальной подготовки кадров, включая сетевое обучение | Январь-май | Январь-май | Ответственная  Габова Е.Р. |
| 14 | Индивидуальные занятия с тьюторами над профильными проектами | Консультации | 1 раз в неделю | Команда тьюторов |
| 15 | Работа в группах по подготовке проектов | Мозговой штурм | По мере необходимости | Руководители проектов |
| 16 | Информационные встречи с представителями профессий  /экскурсии | Экскурсионные выезды | Январь-май | Классные руководители |
| 17 | Регулярные встречи команды проекта | Обсуждение;мозговой штурм | (раз в месяц) | Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р. |
| 18 | Подготовка данных для презентации первых результатов | Сбор и анализ анных | Март | Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р. |
| 19 | Подведение итогов года: конференция или семинар | Подготовка к августовскому педсовету | Июнь | Меньшенина Ж.М.  Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р. |
| 20 | Обсуждение профориентационных планов  и их корректировка | Работа инициативной группы | Сентябрь-июнь | Расширенный состав команды проекта |
| 21 | Постоянный мониторинг и оценка мероприятий, коррекция планов в зависимости от потребностей. | Сбор данных и анализ обратной связи | Сентябрь-июнь | Добротворская Л.Л. |