**Отчет по реализации проекта**

**«Тьюториум-профориентационное пространство для развития и формирования компетентностей обучающихся, необходимых для успешной адаптации выпускников в современном обществе»**

**За 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Форма проведения и реализации** | **Сроки** | **Ответственный**  **и условия выполнения** |
| 1 полугодие | | | | |
| **Выявление проблем и обоснование их актуальности – диагностико-аналитический этап** | | | | |
| 1 | Определение актуальных направлений реализации проекта, определение и корректирвка целей и задач поректа | Совещание  Приказ | Август | Администрация школы  *Приложение 1.1* |
| **Организация экспериментальной, научно-методической и исследовательской работы – организационный этап** | | | | |
| 2 | Ознакомление педагогов и  родителей с проектом | Совещание педагогического коллектива  Родительское собрание | сентябрь | Администрация школы  *Приложение №1,2*  *28.08.2024г Протокол №1*  *18-19.09.2024г. Протокол№1* |
| 3 | Проведение вводных встреч с обучающимися | Беседа, презентация проекта | октябрь | Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р. |
| 4 | Диагностика интересов и склонностей: анкеты и тесты | Анкетирование и тестирование 8-10 классов | октябрь | Понаморева Е.М.  Добротворская Л.Л.  *Приложение №3*  *Календарный план по выявлению интересов и склонностей на 2024-2025 уч.год* |
| 5 | Обработка результатов и составление отчетов | Сводный анализ | октябрь | Понаморева Е.М.  Добротворская Л.Л.  *Приложение № 4*  *Аналитическая справка по выявлению профессиональных предпочтений* |
| 6 | Информационные встречи с представителями профессий  /экскурсии | Экскурсионные выезды | Сентябрь-декабрь | Классные руководители  <https://vk.com/wall209550805_2676>  <https://vk.com/wall209550805_2638>  <https://vk.com/wall209550805_2631>  <https://vk.com/wall209550805_2611>  <https://vk.com/wall209550805_2596>  <https://vk.com/wall209550805_2583> |
| **Реализация программы-практический этап** | | | | |
| 7 | Начало функционирования «Школы юного тьютора» | Теоретические и практические занятия | Ноябрь-декабрь | Добротворская Л.Л.  Андреева М.А.  *Приложение №3 Программа «Школа юного тьютора»* |
| 8 | Организация и проведение фестиваля «Первые в пофессии» в школе | Общешкольное событие | Ноябрь-декабрь | Габова Е.Р.  *Ссылка:*  [*https://vk.com/wall209550805\_2685*](https://vk.com/wall209550805_2685) |
| 9 | Мастер-классы от школьного сообщества | По первым практическим навыкам | Ноябрь-декабрь | Добротворская Л.Л.  Колесникова Ю.А.  *Ссылки:*  [*https://vk.com/wall209550805\_2885*](https://vk.com/wall209550805_2885)  [*https://vk.com/wall209550805\_3077*](https://vk.com/wall209550805_3077)  [*https://vk.com/wall209550805\_2773*](https://vk.com/wall209550805_2773)  [*https://vk.com/wall209550805\_2790*](https://vk.com/wall209550805_2790)  [*https://vk.com/wall209550805\_2741*](https://vk.com/wall209550805_2741)  [*https://vk.com/wall209550805\_3021*](https://vk.com/wall209550805_3021)  [*https://vk.com/wall209550805\_3013*](https://vk.com/wall209550805_3013)  [*https://vk.com/wall209550805\_2834*](https://vk.com/wall209550805_2834)  [*https://vk.com/wall209550805\_2815*](https://vk.com/wall209550805_2815)  [*https://vk.com/wall209550805\_2716*](https://vk.com/wall209550805_2716)  [*https://vk.com/wall209550805\_3224*](https://vk.com/wall209550805_3224) |
| 10 | Организация и проведение профориентационной смены профильного школьного лагеря в каникулярное время | Мастер-классы;  экскурсии;  фестивали | Ноябрь-декабрь | Габова Е.Р.  Колесникова Ю.А.  *Приложение №4*  [*https://vk.com/wall209550805\_2995*](https://vk.com/wall209550805_2995)  [*https://vk.com/wall209550805\_3218*](https://vk.com/wall209550805_3218)  [*https://vk.com/wall209550805\_3215*](https://vk.com/wall209550805_3215) |
| 11 | Трансляция опыта на региональном и всероссийском уровне  Педагоги  Команда обучающихся | Вебинары,  конференции | Декабрь | Меньшенина Ж.М.  Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р.  *Ссылка:*  *11.12.2024*  *«Система профориентации школьников: лучшие практики регионов от Консорциума инженерных школ»*  [*https://robbo.ru/vebinar/*](https://robbo.ru/vebinar/) *--*  *«Профориентационное пространство для развития и формирования компетентностей обучающихся, необходимых для успешной адаптации выпускников в современном обществе» спикеры: Меньшенина Жанна Михайловна, Добротворская Лариса Леонидовна.*  [*https://vk.com/maoysosh80?z=photo-225837346\_457240189%2Fwall-225837346\_278*](https://vk.com/maoysosh80?z=photo-225837346_457240189%2Fwall-225837346_278)  [*https://vk.com/wall-209550805\_3079*](https://vk.com/wall-209550805_3079) |
| 2 полугодие | | | | |
| 12 | Групповые занятия специалистов с командой тьюторов  Школа юного тьютора | Январь-февраль | 1 раз в неделю | Добротворская Л.Л.  Андреева М.А. |
| 13 | Организация специальной подготовки кадров, включая сетевое обучение | Январь-май | Январь-май | Ответственная  Габова Е.Р.  *Прошли обучение 6 преподавателей (как классные руководители инженерного класса)*  *1 преподаватель как куратор агрокласса* |
| 14 | Индивидуальные занятия с тьюторами над профильными проектами | Консультации | 1 раз в неделю | Команда тьюторов |
| 15 | Работа в группах по подготовке проектов | Мозговой штурм | По мере необходимости | Руководители проектов  Занятия ведутся по естественно-научному направлению:работа над 5 общешкольными проектами;  По техническому направлению - 5 проектов |
| 16 | Информационные встречи с представителями профессий  /экскурсии | Экскурсионные выезды | Январь-май | Классные руководители  *Ссылки:*  [*https://vk.com/wall209550805\_3050*](https://vk.com/wall209550805_3050)  [*https://vk.com/wall209550805\_2685*](https://vk.com/wall209550805_2685)  [*https://vk.com/wall209550805\_3015*](https://vk.com/wall209550805_3015)  [*https://vk.com/wall209550805\_2966*](https://vk.com/wall209550805_2966)  [*https://vk.com/wall209550805\_2961*](https://vk.com/wall209550805_2961)  [*https://vk.com/wall209550805\_2679*](https://vk.com/wall209550805_2679)  [*https://vk.com/wall209550805\_2677*](https://vk.com/wall209550805_2677)  [*https://vk.com/wall209550805\_3038*](https://vk.com/wall209550805_3038)  [*https://vk.com/wall209550805\_3058*](https://vk.com/wall209550805_3058) |
| 17 | Регулярные встречи команды проекта | Обсуждение;мозговой штурм | (раз в месяц) | Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р. |
| 18 | Подготовка данных для презентации первых результатов | Сбор и анализ анных | Март | Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р.  28-29.03.2025г. Уральский образовательный форум "Е-Хаб"  <https://vk.com/wall-209550805_3006>  22.05.2025г. Вебинар ГАОУ ДПО СО (ИРО) , выступление с опытом работы, Добротворская Л.Л., заместитель директора по НМР, Габова Е.Р. советник директора по воспитательной работе |
| 19 | Подведение итогов года: конференция или семинар | Подготовка к августовскому педсовету | Июнь | Меньшенина Ж.М.  Добротворская Л.Л.  Габова Е.Р.  28.08.2025г.Августовское совещание педагогов <https://vk.com/maoysosh80?z=photo-209550805_457244024%2Fwall-209550805_3303>  29.08.2025г. Августовский областной педсовет 2025 мероприятия прошла TED-сессия <https://vk.com/wall209550805_3304> |
| 20 | Обсуждение профориентационных планов  и их корректировка | Работа инициативной группы | Июнь | Расширенный состав команды проекта  План работы на 2025-2026 уч.год |
| 21 | Постоянный мониторинг и оценка мероприятий, коррекция планов в зависимости от потребностей. | Сбор данных и анализ обратной связи | Сентябрь-июнь | Добротворская Л.Л. |

*Информацию подготовила Добротворская Л.Л.+79995675248*