Отчет по реализации проекта

«Тьюториум- профориентационное пространство для развития и формирования компетентностей  обучающихся, необходимых для успешной адаптации выпускников в современном обществе»

За 2024-2025 учебный год

|  | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Форма проведения и реализации | Сроки | Ответственный и условия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие |  |  |  |  |
| Выявление проблем и обоснование их актуальности – диагностико-аналитический этап |  |  |  |  |
| 1 | Определение актуальных направлений реализации проекта, определение и корректирвка целей и задач поректа | Совещание Приказ | Август | Администрация школы Приложение 1.1 |
| Организация экспериментальной, научно-методической и исследовательской работы – организационный этап |  |  |  |  |
| 2 | Ознакомление педагогов и родителей с проектом | Совещание педагогического коллектива Родительское собрание | сентябрь | Администрация школы Приложение №1,2 28.08.2024г Протокол №1 18-19.09.2024г. Протокол№1 |
| 3 | Проведение вводных встреч с обучающимися | Беседа, презентация проекта | октябрь | Добротворская Л.Л. Габова Е.Р. |
| 4 | Диагностика интересов и склонностей: анкеты и тесты | Анкетирование и тестирование 8-10 классов | октябрь | Понаморева Е.М. Добротворская Л.Л. Приложение №3 Календарный план по выявлению интересов и склонностей на 2024-2025 уч.год |
| 5 | Обработка результатов и составление отчетов | Сводный анализ | октябрь | Понаморева Е.М. Добротворская Л.Л. Приложение № 4 Аналитическая справка по выявлению профессиональных предпочтений |
| 6 | Информационные встречи с представителями профессий /экскурсии | Экскурсионные выезды | Сентябрь-декабрь | Классные руководители https://vk.com/wall209550805_2676 https://vk.com/wall209550805_2638 https://vk.com/wall209550805_2631 https://vk.com/wall209550805_2611 https://vk.com/wall209550805_2596 https://vk.com/wall209550805_2583 |
| Реализация программы-практический этап |  |  |  |  |
| 7 | Начало функционирования «Школы юного тьютора» | Теоретические и практические занятия | Ноябрь-декабрь | Добротворская Л.Л. Андреева М.А. Приложение №3 Программа «Школа юного тьютора» |
| 8 | Организация и проведение фестиваля «Первые в пофессии» в школе | Общешкольное событие | Ноябрь-декабрь | Габова Е.Р. Ссылка: https://vk.com/wall209550805_2685 |
| 9 | Мастер-классы от школьного сообщества | По первым практическим навыкам | Ноябрь-декабрь | Добротворская Л.Л. Колесникова Ю.А. Ссылки: https://vk.com/wall209550805_2885 https://vk.com/wall209550805_3077 https://vk.com/wall209550805_2773 https://vk.com/wall209550805_2790 https://vk.com/wall209550805_2741 https://vk.com/wall209550805_3021 https://vk.com/wall209550805_3013 https://vk.com/wall209550805_2834 https://vk.com/wall209550805_2815 https://vk.com/wall209550805_2716 https://vk.com/wall209550805_3224 |
| 10 | Организация и проведение профориентационной смены профильного школьного лагеря в каникулярное время | Мастер-классы; экскурсии; фестивали | Ноябрь-декабрь | Габова Е.Р. Колесникова Ю.А. Приложение №4 https://vk.com/wall209550805_2995 https://vk.com/wall209550805_3218 https://vk.com/wall209550805_3215 |
| 11 | Трансляция опыта на региональном и всероссийском уровне Педагоги Команда обучающихся | Вебинары, конференции | Декабрь | Меньшенина Ж.М. Добротворская Л.Л. Габова Е.Р. Ссылка: 11.12.2024 «Система профориентации школьников: лучшие практики регионов от Консорциума инженерных школ» https://robbo.ru/vebinar/ -- «Профориентационное пространство для развития и формирования компетентностей обучающихся, необходимых для успешной адаптации выпускников в современном обществе» спикеры: Меньшенина Жанна Михайловна, Добротворская Лариса Леонидовна. https://vk.com/maoysosh80?z=photo-225837346_457240189%2Fwall-225837346_278 https://vk.com/wall-209550805_3079 |
| 2 полугодие |  |  |  |  |
| 12 | Групповые занятия специалистов с командой тьюторов Школа юного тьютора | Январь-февраль | 1 раз в неделю | Добротворская Л.Л. Андреева М.А. |
| 13 | Организация специальной подготовки кадров, включая сетевое обучение | Январь-май | Январь-май | Ответственная Габова Е.Р. Прошли обучение 6 преподавателей (как классные руководители инженерного класса) 1 преподаватель как куратор агрокласса |
| 14 | Индивидуальные занятия с тьюторами над профильными проектами | Консультации | 1 раз в неделю | Команда тьюторов |
| 15 | Работа в группах по подготовке проектов | Мозговой штурм | По мере необходимости | Руководители проектов Занятия ведутся по естественно-научному направлению:работа над 5 общешкольными проектами; По техническому направлению - 5 проектов |
| 16 | Информационные встречи с представителями профессий /экскурсии | Экскурсионные выезды | Январь-май | Классные руководители Ссылки: https://vk.com/wall209550805_3050 https://vk.com/wall209550805_2685 https://vk.com/wall209550805_3015 https://vk.com/wall209550805_2966 https://vk.com/wall209550805_2961 https://vk.com/wall209550805_2679 https://vk.com/wall209550805_2677 https://vk.com/wall209550805_3038 https://vk.com/wall209550805_3058 |
| 17 | Регулярные встречи команды проекта | Обсуждение;мозговой штурм | (раз в месяц) | Добротворская Л.Л. Габова Е.Р. |
| 18 | Подготовка данных для презентации первых результатов | Сбор и анализ анных | Март | Добротворская Л.Л. Габова Е.Р. 28-29.03.2025г. Уральский образовательный форум "Е-Хаб" https://vk.com/wall-209550805_3006 22.05.2025г. Вебинар ГАОУ ДПО СО (ИРО) , выступление с опытом работы, Добротворская Л.Л., заместитель директора по НМР, Габова Е.Р. советник директора по воспитательной работе |
| 19 | Подведение итогов года: конференция или семинар | Подготовка к августовскому педсовету | Июнь | Меньшенина Ж.М. Добротворская Л.Л. Габова Е.Р. 28.08.2025г.Августовское совещание педагогов https://vk.com/maoysosh80?z=photo-209550805_457244024%2Fwall-209550805_3303 29.08.2025г. Августовский областной педсовет 2025 мероприятия прошла TED-сессия https://vk.com/wall209550805_3304 |
| 20 | Обсуждение профориентационных планов и их корректировка | Работа инициативной группы | Июнь | Расширенный состав команды проекта План работы на 2025-2026 уч.год |
| 21 | Постоянный мониторинг и оценка мероприятий, коррекция планов в зависимости от потребностей. | Сбор данных и анализ обратной связи | Сентябрь-июнь | Добротворская Л.Л. |

Информацию подготовила Добротворская Л.Л.+79995675248