**Отчет по реализации проекта**

**«Тьюториум-профориентационное пространство для развития и формирования компетентностей обучающихся, необходимых для успешной адаптации выпускников в современном обществе»**

**За 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению** | **Форма проведения и реализации** | **Сроки** | **Ответственный****и условия выполнения** |
| 1 полугодие |
| **Выявление проблем и обоснование их актуальности – диагностико-аналитический этап** |
| 1 | Определение актуальных направлений реализации проекта, определение и корректирвка целей и задач поректа | СовещаниеПриказ | Август | Администрация школы*Приложение 1.1* |
| **Организация экспериментальной, научно-методической и исследовательской работы – организационный этап** |
| 2 | Ознакомление педагогов и родителей с проектом | Совещание педагогического коллективаРодительское собрание | сентябрь | Администрация школы*Приложение №1,2**28.08.2024г Протокол №1**18-19.09.2024г. Протокол№1* |
| 3 | Проведение вводных встреч с обучающимися | Беседа, презентация проекта | октябрь | Добротворская Л.Л.Габова Е.Р. |
| 4 | Диагностика интересов и склонностей: анкеты и тесты | Анкетирование и тестирование 8-10 классов | октябрь | Понаморева Е.М.Добротворская Л.Л.*Приложение №3* *Календарный план по выявлению интересов и склонностей на 2024-2025 уч.год* |
| 5 | Обработка результатов и составление отчетов | Сводный анализ | октябрь | Понаморева Е.М.Добротворская Л.Л.*Приложение № 4* *Аналитическая справка по выявлению профессиональных предпочтений* |
| 6 | Информационные встречи с представителями профессий/экскурсии | Экскурсионные выезды | Сентябрь-декабрь | Классные руководители<https://vk.com/wall209550805_2676> <https://vk.com/wall209550805_2638> <https://vk.com/wall209550805_2631> <https://vk.com/wall209550805_2611> <https://vk.com/wall209550805_2596> <https://vk.com/wall209550805_2583>  |
| **Реализация программы-практический этап** |
| 7 | Начало функционирования «Школы юного тьютора» | Теоретические и практические занятия | Ноябрь-декабрь | Добротворская Л.Л.Андреева М.А.*Приложение №3 Программа «Школа юного тьютора»*  |
| 8 | Организация и проведение фестиваля «Первые в пофессии» в школе | Общешкольное событие | Ноябрь-декабрь | Габова Е.Р.*Ссылка:*[*https://vk.com/wall209550805\_2685*](https://vk.com/wall209550805_2685) |
| 9 | Мастер-классы от школьного сообщества | По первым практическим навыкам | Ноябрь-декабрь | Добротворская Л.Л.Колесникова Ю.А.*Ссылки:*[*https://vk.com/wall209550805\_2885*](https://vk.com/wall209550805_2885)[*https://vk.com/wall209550805\_3077*](https://vk.com/wall209550805_3077)[*https://vk.com/wall209550805\_2773*](https://vk.com/wall209550805_2773)[*https://vk.com/wall209550805\_2790*](https://vk.com/wall209550805_2790)[*https://vk.com/wall209550805\_2741*](https://vk.com/wall209550805_2741)[*https://vk.com/wall209550805\_3021*](https://vk.com/wall209550805_3021)[*https://vk.com/wall209550805\_3013*](https://vk.com/wall209550805_3013)[*https://vk.com/wall209550805\_2834*](https://vk.com/wall209550805_2834)[*https://vk.com/wall209550805\_2815*](https://vk.com/wall209550805_2815)[*https://vk.com/wall209550805\_2716*](https://vk.com/wall209550805_2716)[*https://vk.com/wall209550805\_3224*](https://vk.com/wall209550805_3224) |
| 10 | Организация и проведение профориентационной смены профильного школьного лагеря в каникулярное время | Мастер-классы;экскурсии;фестивали | Ноябрь-декабрь | Габова Е.Р.Колесникова Ю.А.*Приложение №4*[*https://vk.com/wall209550805\_2995*](https://vk.com/wall209550805_2995)[*https://vk.com/wall209550805\_3218*](https://vk.com/wall209550805_3218)[*https://vk.com/wall209550805\_3215*](https://vk.com/wall209550805_3215) |
| 11 | Трансляция опыта на региональном и всероссийском уровнеПедагогиКоманда обучающихся | Вебинары,конференции | Декабрь | Меньшенина Ж.М.Добротворская Л.Л.Габова Е.Р.*Ссылка:**11.12.2024**«Система профориентации школьников: лучшие практики регионов от Консорциума инженерных школ»*[*https://robbo.ru/vebinar/*](https://robbo.ru/vebinar/) *--* *«Профориентационное пространство для развития и формирования компетентностей обучающихся, необходимых для успешной адаптации выпускников в современном обществе» спикеры: Меньшенина Жанна Михайловна, Добротворская Лариса Леонидовна.*[*https://vk.com/maoysosh80?z=photo-225837346\_457240189%2Fwall-225837346\_278*](https://vk.com/maoysosh80?z=photo-225837346_457240189%2Fwall-225837346_278)[*https://vk.com/wall-209550805\_3079*](https://vk.com/wall-209550805_3079) |
| 2 полугодие |
| 12 | Групповые занятия специалистов с командой тьюторовШкола юного тьютора | Январь-февраль | 1 раз в неделю | Добротворская Л.Л.Андреева М.А. |
| 13 | Организация специальной подготовки кадров, включая сетевое обучение | Январь-май | Январь-май | Ответственная Габова Е.Р.*Прошли обучение 6 преподавателей (как классные руководители инженерного класса)**1 преподаватель как куратор агрокласса* |
| 14 | Индивидуальные занятия с тьюторами над профильными проектами | Консультации | 1 раз в неделю | Команда тьюторов |
| 15 | Работа в группах по подготовке проектов | Мозговой штурм | По мере необходимости | Руководители проектовЗанятия ведутся по естественно-научному направлению:работа над 5 общешкольными проектами;По техническому направлению - 5 проектов |
| 16 | Информационные встречи с представителями профессий/экскурсии | Экскурсионные выезды | Январь-май | Классные руководители*Ссылки:*[*https://vk.com/wall209550805\_3050*](https://vk.com/wall209550805_3050)[*https://vk.com/wall209550805\_2685*](https://vk.com/wall209550805_2685)[*https://vk.com/wall209550805\_3015*](https://vk.com/wall209550805_3015)[*https://vk.com/wall209550805\_2966*](https://vk.com/wall209550805_2966)[*https://vk.com/wall209550805\_2961*](https://vk.com/wall209550805_2961)[*https://vk.com/wall209550805\_2679*](https://vk.com/wall209550805_2679)[*https://vk.com/wall209550805\_2677*](https://vk.com/wall209550805_2677)[*https://vk.com/wall209550805\_3038*](https://vk.com/wall209550805_3038)[*https://vk.com/wall209550805\_3058*](https://vk.com/wall209550805_3058) |
| 17 | Регулярные встречи команды проекта  | Обсуждение;мозговой штурм | (раз в месяц) | Добротворская Л.Л.Габова Е.Р. |
| 18 | Подготовка данных для презентации первых результатов | Сбор и анализ анных | Март | Добротворская Л.Л.Габова Е.Р.28-29.03.2025г. Уральский образовательный форум "Е-Хаб"<https://vk.com/wall-209550805_3006> 22.05.2025г. Вебинар ГАОУ ДПО СО (ИРО) , выступление с опытом работы, Добротворская Л.Л., заместитель директора по НМР, Габова Е.Р. советник директора по воспитательной работе |
| 19 | Подведение итогов года: конференция или семинар | Подготовка к августовскому педсовету | Июнь | Меньшенина Ж.М.Добротворская Л.Л.Габова Е.Р.28.08.2025г.Августовское совещание педагогов <https://vk.com/maoysosh80?z=photo-209550805_457244024%2Fwall-209550805_3303> 29.08.2025г. Августовский областной педсовет 2025 мероприятия прошла TED-сессия <https://vk.com/wall209550805_3304> |
| 20 | Обсуждение профориентационных планови их корректировка | Работа инициативной группы | Июнь | Расширенный состав команды проектаПлан работы на 2025-2026 уч.год |
| 21 | Постоянный мониторинг и оценка мероприятий, коррекция планов в зависимости от потребностей. | Сбор данных и анализ обратной связи | Сентябрь-июнь | Добротворская Л.Л. |

*Информацию подготовила Добротворская Л.Л.+79995675248*